项目执行计划

三人团队三周垂直切片
开发与分工计划

从 GDD-1 范围冻结到可试玩离线垂直切片

| 计划周期 | 15 个工作日｜建议 2026-08-24 至 2026-09-11 |
| --- | --- |
| 团队配置 | ssn：总控/GDD/策划/主程序｜wdr：地图/UI/集成｜lh：美术/剧情 |
| 交付目标 | 固定节点地图 + 羊/舟核心卡 + 八个组合 + 单机 AI 对战 + 撤离结算 |
| 当前状态 | Production Plan / Pending Team Confirmation |

执行原则

三周内不追求完整商业游戏。只交付一条从核心卡选择、节点探索、战斗到撤离结算的可试玩闭环；任何新增需求必须以删除或延期同等工作量为前提。

编制日期：2026-08-21

# 文档导航

1. 计划结论

2. 交付范围

3. 决策与验收边界

4. 职责与工作量

5. 三周里程碑

6. 15 个工作日任务表

7. 具体任务清单与依赖

8. 美术与剧情资产表

9. 试玩与验收指标

10. 协作节奏

11. 主要风险与回退

12. 最终交付清单

13. D15 决策规则

14. 依据与状态说明

# 1. 计划结论

三周内不以“完成正式游戏”为目标，而是走完一次完整的小型开发周期，交付一个可以独立试玩、收集反馈并支持继续立项判断的离线垂直切片。

推荐范围是：

选择核心卡 -> 进入固定节点地图 -> 选择相邻节点 -> 获得资源/触发事件/进入战斗 -> 使用核心卡组合与共享战斗能量完成单机 AI 对战 -> 获得结果 -> 继续或撤离 -> 结算本局

本计划采用“整体循环可玩，内容量极小”的方案。它比只做战斗更能验证当前整体系统主线，同时又比实现共享世界、交易和 AI 生成更符合三人三周的产能。

## 1.1 三种范围方案

| 方案 | 内容 | 优点 | 风险 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 垂直切片 | 固定节点地图 + 事件/资源 + 单机战斗 + 撤离结算 | 能验证地图、战斗和局外目标是否闭环 | 集成压力较高 | 采用 |
| B. 战斗演示 | 只做两张核心卡和八个组合的对战 | 最稳、战斗可打磨更深 | 无法验证当前整体系统主线 | 作为回退方案 |
| C. 系统展示 | 地图、交易、成长、AI 生成均做界面模拟 | 展示面广 | 几乎没有系统能真正可玩 | 不采用 |

# 2. 交付范围

## 2.1 必须实现

| 模块 | 最小内容量 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 启动与流程 | 开始、核心卡选择、地图、战斗、结算、重新开始 | 玩家可从头到尾完成一局 |
| 核心卡 | 羊、舟两张人工配置核心卡 | 两张卡的身份和组合差异可见 |
| 辅助卡 | 复用 combat-lab 的 20 个辅助卡模板；客户端可按实际 UI 容量裁剪显示 | 能构成并发动首批八个组合 |
| 战斗规则 | 30 血量、攻防阶段、固定 4 点攻防共享能量、单卡 1 费、组合整体定价、攻击/防御组合、原子结算 | 可完成玩家对 AI 的一场战斗，非法行动不污染状态 |
| 地图 | 一张人工配置的 8-12 节点图；入口、资源、事件、战斗、撤离四类节点 | 玩家只能选择相邻节点，并能判断粗略风险/收益 |
| 资源与事件 | 一个抽象资源计数；至少 6 个短事件；奖励、损失、无事三类结果 | 节点结果能改变继续或撤离判断 |
| 撤离与结算 | 主动撤离、战斗失败、完成路线三类结束 | 显示本局路线、资源、战斗与结果摘要 |
| UI 与反馈 | 地图 HUD、卡牌/手牌、血量、能量、组合提示、节点详情、结算页 | 核心状态无需查看控制台即可理解 |
| 美术与叙事 | 统一的低成本视觉样式、核心卡立绘/图标、节点图标、卡面组件、短开场和事件文本 | 无明显临时素材混用，世界设定能解释行动目标 |
| 测试与构建 | 每日可运行构建、关键规则测试、两轮试玩、最终演示包 | 无阻断完整流程的已知缺陷 |

## 2.2 明确不实现

实时或异步多人共享世界、账号、服务器、匹配和 PvP。

核心卡交易、占领、开发、长期成长和完整经济。

真实 AI/算法生成核心卡；本版使用羊、舟两张固定样例。

连续 2.5D 大世界、无尽地图和复杂程序化生成；本版使用固定节点图。

核心卡收藏库存；一人一张与替换只保留规则说明，不做完整获取系统。

存档、云同步、商业化、成就、设置全套、无障碍全套和本地化。

完整剧情、过场动画、角色动画、原创音乐和正式音频制作。

最终数值平衡；只要求数值可测试、无显著必胜或无法结束问题。

# 3. 决策与验收边界

以下内容属于本计划的原型假设，必须由 ssn 在 GDD-1 中显式确认，不能被误写为正式核心设定：

| 待冻结项 | 推荐答案 | 最晚时间 | 未按时确认的处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户端引擎 | 使用团队最熟悉、能在半天内创建构建的 2D 引擎 | D1 12:00 | 直接选择团队现有熟练方案，不再调研 |
| 地图结构 | 一张固定 8-12 节点有向/无向图，不做程序生成 | D1 18:00 | 使用线性主路 + 两条支路 |
| 单局资源 | 只保留一个资源计数，用于撤离收益反馈 | D1 18:00 | 资源只计分，不进入消费系统 |
| 核心卡规则冲突 | 原型仅让玩家开局二选一，一局中不替换、不交易 | D1 18:00 | 避开持有/交易冲突，不扩写正式规则 |
| 胜负条件 | 玩家或 AI 血量归零；地图层主动撤离或路线完成 | D2 12:00 | 采用该推荐值 |
| 事件数量 | 6 个短事件，每个最多一个选择或一个直接结果 | D2 18:00 | 先做 3 个，D10 前补至 6 个 |

# 4. 职责与工作量

| 成员 | 主责 | 次责 | 预计投入结构 | 不应承担 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ssn | 总控、GDD-1、范围与验收、战斗与全局流程主程序、技术架构、版本决策 | 规则测试、平衡分析、最终构建与演示 | 代码 55%；策划/GDD 25%；评审/测试 20% | 逐个制作美术资源、独占所有集成工作 |
| wdr | 节点地图循环、事件/资源节点、地图与战斗 UI、内容接入、场景切换 | 代码评审、缺陷修复、构建协助 | 地图 35%；UI 30%；内容集成 20%；测试修复 15% | 等待 GDD 全部完成后才开工、修改核心战斗规则 |
| lh | 视觉规范、核心卡与节点资产、卡面组件、剧情梗概、事件和界面文案 | 试玩观察、可读性检查、资源验收 | 美术 65%；剧情/文案 25%；试玩与修改 10% | 高成本动画、海量卡图、未冻结系统的概念扩写 |

## 4.1 最小所有权规则

ssn 对范围、规则、构建是否过闸拥有最终决定权。

wdr 对地图循环和 UI 集成结果负责，不只是提交零散代码。

lh 对可直接导入的最终规格资源负责，不只提交概念草图。

每项任务只有一名最终负责人；协作者不能替代负责人验收交付。

ssn 的新增需求必须同时写出要删除或延期的同等工作量，D10 后禁止新增功能。

# 5. 三周里程碑

| 里程碑 | 时间 | 必须达到 | 未达到时的回退 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 灰盒闭环 | D5 下班前 | 可从开始进入地图，触发至少一个战斗并撤离结算；允许全占位素材 | 删除随机地图、支线事件和非必要动画，只保留固定主路闭环 |
| G2 内容完整 Alpha | D10 下班前 | 两张核心卡、八个组合、完整地图节点类型、6 个事件、主要 UI 和第一批正式资产均已接入 | 冻结功能；砍至 1 张地图、3 个事件、无非关键转场 |
| G3 Release Candidate | D14 下班前 | 两轮试玩已完成；无 P0/P1；连续完成 3 局；最终资源、文案和构建说明齐全 | D15 只修阻断问题，延期非阻断表现问题 |
| 最终交付 | D15 | 可运行演示包、GDD-1 快照、试玩记录、已知问题、演示脚本和下一阶段建议 | 不带病新增功能，保留已知问题清单 |

# 6. 15 个工作日任务表

## 第一周：预制作与灰盒闭环

| 日程 | ssn | wdr | lh | 当日出口条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 范围冻结 | 完成 GDD-1 v0.1：核心循环、原型范围、不变量、胜负/结束条件、验收表；选择引擎；建立客户端工程、分支和每日构建方式 | 建立地图场景和 UI 场景骨架；定义需要的地图、节点、HUD、卡牌资源槽位；与 ssn 对齐数据接口 | 输出一页视觉方向板；确定分辨率、色板、字体、线条/材质风格；列出全部资产清单；写 200 字以内世界前提 | GDD 未知项有负责人和最晚决定时间；空工程可运行；资产清单有尺寸/格式/命名 |
| D2 数据契约 | 定义运行状态、卡牌/组合/战斗/地图/事件 JSON 或资源结构；复用 combat-lab 样例数据；建立战斗状态机空壳和基础测试 | 实现固定节点图、相邻节点选择、节点状态与玩家位置；制作地图 HUD 线框；交付可点击地图灰盒 | 完成地图节点、核心卡、辅助卡和 UI 的线框稿；写 6 个事件概要及开场/撤离文案初稿 | 玩家可在灰盒地图相邻移动；程序和美术使用同一资源命名表 |
| D3 战斗骨架 | 实现抽牌、手牌、血量、护盾、回合切换、胜负；建立玩家对简单 AI 的最小战斗入口 | 实现地图节点详情、风险/收益提示、资源节点和战斗节点跳转；搭建战斗 HUD 容器 | 完成两张核心卡主视觉初稿、四类节点图标第一版、通用卡框/字段图标第一版 | 从地图可进入并退出一场无组合战斗；首批资源能在客户端显示 |
| D4 核心规则 | 实现字段匹配、八个组合、共享 4 点能量、攻击/防御响应、非法动作回滚；补关键规则测试 | 接入卡牌选择、可发动组合高亮、能量/血量/护盾反馈；实现事件节点和结算弹窗 | 完成两张核心卡、四类节点图标、卡框正式版；完成 3 个事件正文与关键 UI 文案 | 羊或舟至少各有一个组合可在客户端正确发动；资源/事件/战斗三类节点可触发 |
| D5 G1 集成 | 主持集成；修复全局状态和战斗返回；完成灰盒构建；按验收表跑 3 次完整流程；冻结第二周接口 | 串联开始页、选卡、地图、节点、战斗、奖励、撤离和结算；记录阻断缺陷 | 接入检查；修正资源尺寸/对比度；补结算页视觉与剩余 3 个事件正文 | G1：至少一条入口到撤离的完整灰盒流程可玩 |

## 第二周：规则完成、内容接入与 Alpha

| 日程 | ssn | wdr | lh | 当日出口条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D6 战斗完成 | 完成单卡 1 费行动、组合整体定价、防御扣费时点、持久状态；同步 combat-lab 与客户端规则差异清单 | 完成战斗操作流程、取消/非法反馈、准备区显示和阶段提示；地图加入本局资源显示 | 完成辅助卡视觉组件和第一批字段图标；润色开场、核心卡说明和事件 1-3 | 共享能量的攻击保留/防御支付能在 UI 中理解并正确结算 |
| D7 地图完成 | 评审地图规则；完成奖励、失败、撤离与全局状态接口；处理跨场景状态一致性 | 完成 8-12 节点固定图、四类节点、已访问状态、继续/撤离选择和路线结果反馈 | 完成地图背景/底图、玩家标记、风险和收益图标；事件 4-6 正文定稿 | 不看控制台即可理解可达节点、风险类别、资源变化和撤离入口 |
| D8 内容完成 | 完成羊/舟简单 AI、卡组数据加载、战斗日志和结果数据；用固定种子复现问题 | 接入 6 个事件、战斗奖励、资源结果、结算统计；完成开始/重开流程 | 完成敌方占位形象 1-2 个、事件插图或统一事件底板、结算页资产；全量检查文案 | 两张核心卡均可完成完整流程；事件、战斗和资源都会改变结算摘要 |
| D9 表现与可读性 | 做第一次数值与节奏检查；修复战斗死局、无法结束、明显必选项；更新 GDD 已实现/未实现状态 | 增加必要的卡牌移动、伤害、护盾、能量变化反馈；统一焦点、悬停、禁用和确认状态 | 统一色彩、图标、卡面和地图层级；检查最小字号和背景对比度；补缺失资源 | 主要动作都有即时视觉反馈；无明显素材占位和临时文案 |
| D10 G2 Alpha | 功能冻结；主持全量验收和内部试玩；建立 P0-P3 缺陷表；产出 Alpha 构建 | 完成最后内容接入，修复地图/UI 阻断问题，锁定场景与资源路径 | 完成 Alpha 资产验收，只修缺失、错误和严重可读性问题 | G2：内容完整 Alpha；此后不新增功能和内容种类 |

## 第三周：试玩、修复、打磨与交付

| 日程 | ssn | wdr | lh | 当日出口条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D11 测试准备 | 建立试玩脚本、问卷和观察表；跑自动测试与 10 次烟雾流程；修 P0/P1 战斗问题 | 做分辨率/输入/场景切换回归；修 P0/P1 地图与 UI 问题 | 按试玩任务检查信息可读性；准备测试用截图与反馈记录表 | 测试者无需开发环境即可启动；无已知必现流程阻断 |
| D12 第一轮试玩 | 主持 3-5 名目标玩家试玩；只记录行为后追问解释；当日完成问题分级和取舍 | 观察地图选择、UI 误触和流程卡点；修复最高频问题 | 观察世界观、图标、卡面和文案理解；修复误导性表达 | 获得结构化试玩记录；每个高优问题有负责人、修复或拒绝理由 |
| D13 修复与平衡 | 只处理 P0/P1 和高收益 P2；调整相邻数值档，不重写系统；更新 GDD 和已知问题 | 完成 UX 修复、反馈节奏和异常状态处理；跑完整回归 | 完成最终资源与文案修订；锁定美术资产 | 连续完成 3 局；核心状态无错乱；资产和文本冻结 |
| D14 第二轮试玩/RC | 用 2-3 名未参与首轮的玩家复测；确认成功/失败信号；生成 RC 构建和版本说明 | 最终回归开始、地图、战斗、撤离、重开；检查缺失资源和报错 | 最终可读性审查；准备 5-8 张演示截图和一句话剧情说明 | G3：无 P0/P1；RC 可脱离编辑器运行；已知问题已登记 |
| D15 交付与复盘 | 生成最终构建；冻结 GDD-1 快照；整理试玩证据、演示脚本、版本标签和下一阶段 Go/Iterate/Stop 建议 | 打包内容与构建说明；归档配置；列出地图/UI 技术债和下一阶段工作量 | 归档源文件与导出文件；提交美术/剧情资产清单、规范和后续扩展建议 | 最终包、文档、源资产、试玩记录、已知问题和复盘齐全 |

# 7. 具体任务清单与依赖

| ID | 任务 | 负责人 | 协作 | 依赖 | 完成定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-01 | GDD-1 原型范围与验收 | ssn | 全员评审 | 无 | 范围、Unknown、Out of Scope、规则 AC、体验 AC 齐全 |
| PM-02 | 工程、分支、每日构建和缺陷表 | ssn | wdr | 引擎决定 | 新成员按说明可运行，D5 起每天有可试玩构建 |
| SYS-01 | 全局游戏流程状态机 | ssn | wdr | PM-01 | 开始、地图、战斗、结算、重开不会残留错误状态 |
| CBT-01 | 卡牌/组合数据导入 | ssn | wdr | 数据契约 | 羊、舟、八组合及辅助卡可由数据配置而非散落硬编码 |
| CBT-02 | 战斗核心与原子结算 | ssn | wdr | CBT-01 | 合法行动正确结算；非法行动不改变牌、能量、血量与状态 |
| CBT-03 | AI、胜负、战斗结果 | ssn | 无 | CBT-02 | AI 能完成攻击/防御选择；战斗可正常结束并返回结果 |
| MAP-01 | 固定节点图与相邻移动 | wdr | ssn | 数据契约 | 不可选择非相邻节点；访问状态和玩家位置正确 |
| MAP-02 | 资源、事件、战斗、撤离节点 | wdr | ssn | MAP-01、SYS-01 | 四类节点均能改变流程或状态并产生可见反馈 |
| UI-01 | 地图与全局 HUD | wdr | lh | MAP-01、ART-01 | 风险、收益、资源、可达节点和撤离入口清晰 |
| UI-02 | 战斗 HUD 与交互 | wdr | ssn、lh | CBT-02、ART-02 | 手牌、组合、能量、阶段、生命和非法原因清晰 |
| CNT-01 | 事件与结算内容接入 | wdr | lh | NAR-02、MAP-02 | 6 个事件及三类结局能由数据加载并完整显示 |
| ART-01 | 视觉规范与导出规范 | lh | wdr | 引擎/UI 约束 | 色板、字体、尺寸、格式、命名、九宫格/拉伸规则明确 |
| ART-02 | 核心卡、卡面与字段资产 | lh | wdr | ART-01 | 两张核心卡、通用卡框和所需字段图标已导出并接入 |
| ART-03 | 地图、事件与结算资产 | lh | wdr | ART-01 | 节点、玩家标记、地图底图、事件底板和结算资产齐全 |
| NAR-01 | 世界前提、开场与撤离文案 | lh | ssn | PM-01 | 文字能解释玩家是谁、为何探索、为何撤离，且不引入未实现系统承诺 |
| NAR-02 | 六个短事件与 UI 文案 | lh | ssn、wdr | 事件接口 | 每个事件文本适配 UI 容量，结果与实际状态变化一致 |
| QA-01 | 自动测试与烟雾测试 | ssn | wdr | 规则与流程 | 关键结算测试通过；10 次完整流程无阻断 |
| QA-02 | 两轮外部试玩 | ssn | 全员 | G2 | 有原始观察、玩家解释、问题分级、结论与证据链接 |
| REL-01 | RC、最终构建与交付包 | ssn | wdr、lh | QA-01、QA-02 | 构建可独立启动；包含说明、版本、已知问题和演示脚本 |

# 8. 美术与剧情资产表

由 lh 维护源文件和导出文件，wdr 在 D2 前给出最终槽位尺寸。未列入本表的资源默认不做。

| 资产组 | 数量上限 | 截止 | 验收人 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视觉规范页 | 1 | D1 | ssn、wdr | 色板、字体、线条、材质、导出规范 |
| 核心卡主视觉 | 2 | D5 | ssn | 羊、舟；优先轮廓和身份差异，不追求复杂背景 |
| 通用卡框 | 1 套 | D4 | wdr | 支持属性、字段、费用、可用/禁用/选中状态 |
| 字段/属性图标 | 以客户端实际使用为限 | D8 | wdr | 优先复用与组合，不为 20 张卡逐张画完整插画 |
| 地图节点图标 | 4 类 | D4 | wdr | 资源、事件、战斗、入口/撤离 |
| 风险/收益/资源图标 | 各 1-3 个 | D7 | wdr | 符号必须可在小尺寸辨认 |
| 地图底图/背景 | 1 | D7 | ssn | 可平铺或静态，不做复杂场景动画 |
| 玩家标记 | 1 | D7 | wdr | 含当前位置和可选状态 |
| 敌方形象 | 1-2 | D8 | ssn | 可用统一剪影/头像，不扩展角色动作 |
| 事件底板/插图 | 1 套 | D8 | wdr | 允许 6 个事件共用底板和小图标 |
| 结算页资产 | 1 套 | D8 | wdr | 支持撤离、失败、路线完成三类文本状态 |
| 世界前提 | 1 段，200 字以内 | D1 | ssn | 解释铭文、探索目标与撤离，不承诺完整世界设定 |
| 事件文本 | 6 个 | D5 初稿、D8 定稿 | ssn、wdr | 每个事件最多一个选择或直接结果 |
| 开场/核心卡/结算/UI 文案 | 1 套 | D8 | ssn、wdr | 与实际规则一致，不使用模糊占位语 |

# 9. 试玩与验收指标

以下数值是三周原型的建议决策阈值，不是已确认的正式设计结论。ssn 应在 D1 的 GDD-1 中确认或调整。

| 目标 | 测试方法 | 建议成功信号 | 失败后动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整流程可理解 | 5-8 名未参与开发者独立试玩 | 至少 80% 无口头指导完成一次撤离或明确结束 | 优先修流程、提示和结束条件，不加内容 |
| 核心卡身份可理解 | 试玩后让玩家用一句话解释羊/舟差异 | 至少 4/5 能说出主要组合或战术倾向 | 简化组合展示和核心卡说明 |
| 地图选择有理由 | 记录玩家选择节点前说出的判断 | 至少 3/5 出现一次基于风险、收益或撤离的主动取舍 | 调整可见信息或节点结果差异 |
| 共享能量产生攻防取舍 | 观察是否为防御主动保留能量 | 至少 3/5 出现一次有意识的保留或全攻风险选择 | 调整费用、提示或对手威胁可读性 |
| 系统闭环成立 | 追问战斗、资源、路线和撤离是否互相影响 | 多数玩家能指出至少两处相互影响 | 若地图只是点按钮，回退到更聚焦的战斗原型 |
| 稳定性 | 连续完整运行和关键状态测试 | 3 局连续完成；P0/P1 为 0 | 停止表现优化，集中修复阻断与状态污染 |

## 9.1 缺陷优先级

| 等级 | 定义 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 无法启动、数据损坏、无法继续或必现崩溃 | 立即停止其他工作，全员协助修复 |
| P1 | 核心规则错误、流程无法完成、状态污染、主要 UI 不可操作 | 当日修复，RC 不允许遗留 |
| P2 | 明显误导、频繁体验问题、重要反馈缺失 | D13 前按收益排序处理 |
| P3 | 轻微表现、低频边界和非关键优化 | 记录到后续，不阻止交付 |

# 10. 协作节奏

| 节奏 | 参与人 | 内容 | 时间上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日站会 | 全员 | 昨日可运行结果、今日唯一主任务、阻塞和需要的交付 | 15 分钟 |
| 每日构建检查 | ssn、wdr | 从开始到结算跑一遍；失败即登记缺陷 | 20 分钟 |
| 美术/集成对齐 | lh、wdr | 槽位、尺寸、命名、导入结果和返工项 | 每日 10 分钟 |
| 规则决策窗口 | ssn 主持 | 当日 Unknown 必须决定、延期或砍掉 | 每日 15 分钟 |
| 里程碑评审 | 全员 | 只看可运行构建、验收表和缺陷，不以口头进度替代 | D5/D10/D14，45 分钟 |

## 10.1 Git 与交付约定

每人使用自己的短期功能分支；任务完成后由另一名成员做最小审查。

提交应对应一个可验证结果，禁止把三天工作堆成一次大提交。

ssn 维护稳定集成分支和可运行标签；D5 后每天至少产出一个可回退构建。

数据结构、资源命名或公共接口变更必须当日通知全员，并同步更新接口说明。

不提交来源不明或许可证不清的第三方素材。

# 11. 主要风险与回退

| 风险 | 最早预警 | 缓解 | 回退方案 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尚无正式客户端工程，引擎学习占用周期 | D1 下午仍无法运行空构建 | 只选团队已有经验的工具，禁止为了“更适合”换引擎 | 改做 Python/网页或团队最熟悉环境的可玩原型 | ssn |
| ssn 同时承担总控、GDD 和主程序而过载 | GDD 反复扩写；代码任务连续两日延期 | GDD 只写 GDD-1 当前范围；wdr 完整拥有地图/UI 集成 | 砍支线节点、复杂 AI 和非关键反馈 | ssn |
| 战斗实验规则未全部接入客户端 | D4 仍不能发动组合 | 以 combat-lab 数据和测试为规则参考，只移植最小运行路径 | G1 先用简化固定行动，D6 前补完整规则 |  |
| 地图循环规模失控 | 开始讨论程序生成、地形、占领和多人同步 | 固定图、四类节点、一个资源、无占领 | 线性 6 节点主路 + 1 个撤离点 | wdr |
| 美术资源量超过单人产能 | D3 仍在探索风格，没有可导入资产 | 通用卡框、统一事件底板、图标复用、限制插画数量 | 全部使用统一剪影/图标风格，取消独立事件插图 | lh |
| 剧情承诺未实现系统 | 文案出现交易、成长、共享多人世界等当前不可玩内容 | 所有文本由 ssn 对照 GDD 范围验收 | 改为遗迹探索与撤离的最小前提 | lh |
| Alpha 后继续加功能 | D10 仍有“顺便加上”的需求 | D10 功能冻结，新需求必须替换同等工作量 | 全部进入下一阶段 backlog | ssn |
| 试玩发现闭环不成立 | 玩家无法解释地图选择为何影响战斗/撤离 | 优先增强信息和结果差异，不增加系统数 | 正式结论改为“战斗切片继续验证”，外围循环返回设计阶段 | 全员 |

# 12. 最终交付清单

| 交付物 | 负责人 | 验收人 |
| --- | --- | --- |
| 可独立运行的最终构建与启动说明 | ssn | wdr |
| GDD-1 冻结快照、验收表、Unknown/Out of Scope | ssn | 全员 |
| 源代码、数据、版本标签和已知问题 | ssn、wdr | 交叉验收 |
| 地图/UI/内容集成说明 | wdr | ssn |
| 美术源文件、导出文件、规范和资产清单 | lh | wdr |
| 世界前提、事件、UI 与结算文案 | lh | ssn |
| 两轮试玩原始记录、问题分级和结论 | ssn | 全员 |
| 3-5 分钟演示脚本和 5-8 张截图 | ssn、lh | wdr |
| 下一阶段 Go / Iterate / Stop 建议与工作量估算 | ssn | 全员确认 |

# 13. D15 决策规则

Go：完整流程、核心卡身份和至少一种地图/战斗取舍均达到成功信号，且没有结构性技术阻塞。进入 4-6 周制作验证，优先扩充内容和验证重复游玩。

Iterate：流程可玩但关键体验信号不足。只选择一个最大失败点再做 1-2 周验证，不直接扩内容。

Stop/Pivot：玩家无法理解或不在意核心卡组合，地图与战斗长期割裂，且问题不能通过小调整解决。保留 combat-lab 和试玩证据，回到提案/评估阶段。

# 14. 依据与状态说明

本计划优先依据以下已确认或已进入正式素材库的内容：

game-design-workflow/core-concept.md

game-design-workflow/decision-log.md

game-design-workflow/idea-materials/M-2026-08-18-core-card-identity-and-ownership.md

game-design-workflow/idea-materials/M-2026-08-18-shared-map-exploration-loop.md

game-design-workflow/idea-materials/M-2026-08-21-shared-cycle-combat-energy.md

combat-lab/README.md

combat-lab/reports/2026-08-21-v0-winrate-baseline.md

game-design-workflow/templates/overall-system-framework-template.md 中的“搜打撤、铭文世界观、生存预算”等内容目前不是正式 Accepted 设计。本计划只把其中与已确认节点探索、战斗和撤离原型兼容的部分作为 GDD 待确认输入，不据此修改核心构思。